## Activities collapsed
|  | Total number of activities | Activity Completed |  | Activity on track |  | Activity not yet due |  | Activity delayed
|  | # | # | % | # | % | # | % | # | % | Double checking
Region | Africa | 381 | 12 | 3.15% | 123 | 32.28% | 183 | 48.03% | 60 | 15.75% | 99.21% | 378
| Asia-Pacific | 249 | 19 | 7.631% | 90 | 36.14% | 92 | 36.95% | 48 | 19.28% | 100% | 249
| Eastern Europe | 64 | 0 | 0% | 25 | 39.06% | 34 | 53.12% | 5 | 7.812% | 100% | 64
| Global | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 3
| L. America & Caribbean | 179 | 0 | 0% | 54 | 30.17% | 74 | 41.34% | 51 | 28.49% | 100% | 179
Focus | Adaptation | 431 | 10 | 0.023202 | 119 | 27.61% | 215 | 49.88% | 87 | 20.19% | 100% | 431
| Cross-cutting | 250 | 4 | 0.016 | 92 | 36.8% | 94 | 37.6% | 57 | 22.8% | 98.8% | 247
| Mitigation | 195 | 17 | 0.087179 | 84 | 43.08% | 74 | 37.95% | 20 | 10.26% | 100% | 195
Access Modality | Direct | 317 | 25 | 7.886% | 92 | 29.02% | 109 | 34.38% | 88 | 27.76% | 99.05% | 314
| International | 559 | 6 | 1.073% | 203 | 36.31% | 274 | 49.02% | 76 | 13.6% | 100% | 559
ESS Category | Category A | 19 | 0 | 0% | 8 | 42.11% | 10 | 52.63% | 1 | 5.263% | 100% | 19
| Category B | 506 | 23 | 4.545% | 171 | 33.79% | 240 | 47.43% | 69 | 13.64% | 99.41% | 503
| Category C | 351 | 8 | 2.279% | 116 | 33.05% | 133 | 37.89% | 94 | 26.78% | 100% | 351
| Double-checking | 876 | 31 |  | 295 |  | 383 |  | 164
|  | 876 | 31 |  | 295 |  | 383 |  | 164
|  | 876 | 31 |  | 295 |  | 383 |  | 164
|  | 876 | 31 |  | 295 |  | 383 |  | 164

## Activities as reported in APRs
|  | Total number of activities | Activity Completed |  | Activity not yet due |  | Activity start is delayed |  | Activity started but progress delayed |  | Activity started-ahead of schedule |  | Activity started-progress on track
|  | # | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | Double checking
Region | Africa | 381 | 12 | 3.15% | 183 | 48.03% | 2 | 0.5249% | 58 | 15.22% | 23 | 6.037% | 100 | 26.25% | 99.21% | 378
| Asia-Pacific | 249 | 19 | 7.631% | 92 | 36.95% | 2 | 0.8032% | 46 | 18.47% | 3 | 1.205% | 87 | 34.94% | 100% | 249
| Eastern Europe | 64 | 0 | 0% | 34 | 53.12% | 0 | 0% | 5 | 7.812% | 7 | 10.94% | 18 | 28.12% | 100% | 64
| Global | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 100% | 3
| L. America & Caribbean | 179 | 0 | 0% | 74 | 41.34% | 0 | 0% | 51 | 28.49% | 5 | 2.793% | 49 | 27.37% | 100% | 179
Focus | Adaptation | 431 | 10 | 0.023202 | 215 | 49.88% | 4 | 0.9281% | 83 | 19.26% | 19 | 4.408% | 100 | 23.2% | 100% | 431
| Cross-cutting | 250 | 4 | 0.016 | 94 | 37.6% | 0 | 0% | 57 | 22.8% | 13 | 5.2% | 79 | 31.6% | 98.8% | 247
| Mitigation | 195 | 17 | 0.087179 | 74 | 37.95% | 0 | 0% | 20 | 10.26% | 6 | 3.077% | 78 | 40% | 100% | 195
Access Modality | Direct | 317 | 25 | 7.886% | 109 | 34.38% | 1 | 0.3155% | 87 | 27.44% | 6 | 1.893% | 86 | 27.13% | 99.05% | 314
| International | 559 | 6 | 1.073% | 274 | 49.02% | 3 | 0.5367% | 73 | 13.06% | 32 | 5.725% | 171 | 30.59% | 100% | 559
ESS Category | Category A | 19 | 0 | 0% | 10 | 52.63% | 0 | 0% | 1 | 5.263% | 0 | 0% | 8 | 42.11% | 100% | 19
| Category B | 454 | 6 | 1.322% | 236 | 51.98% | 3 | 0.6608% | 56 | 12.33% | 26 | 5.727% | 124 | 27.31% | 99.34% | 451
| Category C | 341 | 5 | 1.466% | 133 | 39% | 1 | 0.2933% | 91 | 26.69% | 12 | 3.519% | 99 | 29.03% | 100% | 341
| Intermediation 2 | 52 | 17 | 0.32692 | 4 | 7.692% | 0 | 0% | 10 | 19.23% | 0 | 0% | 21 | 40.38% | 100% | 52
| Intermediation 3 | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 20% | 0 | 0% | 5 | 50% | 100% | 10
| Double-checking | 876 | 31 |  | 383 |  | 4 |  | 160 |  | 38 |  | 257
|  | 876 | 31 |  | 383 |  | 4 |  | 160 |  | 38 |  | 257
|  | 876 | 31 |  | 383 |  | 4 |  | 160 |  | 38 |  | 257
|  | 876 | 31 |  | 383 |  | 4 |  | 160 |  | 38 |  | 257